|  | Приложение № 1 к распоряжению Департамента образования Администрации города Екатеринбурга от _________№ ________ |
| --- | --- |

План реализации проекта по ранней профориентации

«Детский атлас профессий»

(сентябрь 2026 – август 2027)

| № п/п | Направления деятельности | Наименование мероприятий | Дата | Исполнитель |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Реализация единого маршрута изучения профессий для детей дошкольного возраста, включающего цикл тематических заданий и игровых форм знакомства с миром профессий | Реализация единого маршрута изучения профессий | сентябрь-апрель | Участники проекта |
|  |  | Отчет по реализации единого маршрута изучения профессий | май-июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 140 ответственное за данное направление) |
| 2 | Разработка «Детского атласа профессий» для детей дошкольного возраста, в том числе методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с Атласом | Создание «страничек» Атласа по определённым профессиям | октябрь-апрель | Участники проекта |
|  |  | Экспертиза материалов для Атласа | май | Рабочая группа проекта, ЕДУ |
|  |  | Презентация «Детского атласа профессий» | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 107 ответственное за данное направление) |
| 3 | Создание банка методических разработок педагогических работников по теме проекта | Разработка методических рекомендаций по теме проекта | сентябрь-апрель | Участники проекта |
|  |  | Конкурс методических разработок среди педагогических работников по ранней профориентации детей | октябрь | МАДОУ «Детский сад № 73» |
|  |  | Экспертиза методических разработок | май | Рабочая группа проекта, ЕДУ |
|  |  | Презентация банка методических разработок | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 152 ответственное за данное направление) |
| 4 | Организация мероприятий (семинары, мастер-классы, вебинары) для педагогических работников, направленных на повышение профессиональной компетентности в рамках организации работы по знакомству с миром профессий. | Обучающие мероприятия: Семинар – практикум для педагогов «Организация трудовой деятельности в ДОУ: педагогический потенциал повседневных бытовых процессов» | ноябрь | ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж» |
|  |  | Семинар «Инклюзия в мире профессий: как говорить с дошкольниками о труде людей с ОВЗ» | февраль |  |
|  |  | Семинар-практикум «Гендерные стереотипы в выборе профессий: разрушаем мифы при знакомстве детей с трудом взрослых» | апрель |  |
|  |  | Мероприятия по обмену опытом: семинар «Применение технологии игровых проб профессий с дошкольниками во взаимодействии с социальными партнерами» | апрель | МАДОУ детский сад № 32 |
|  |  | Мастер-класс по созданию дидактического пособия «Календарь профессиональных праздников» | декабрь | МАДОУ «Детский сад № 54» |
|  |  | Семинар-практикум «Средовый подход как инструмент педагога: проектирование единого маршрута ознакомления с профессиями» | февраль | МБДОО детский сад № 140 |
|  |  | Вебинар Проект «Профессии будущего»: Сити-фермер и ситифермерство. | ноябрь | МАДОУ детский сад № 107 |
|  |  | Сопровождение проведения городских мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОО в рамках организации работы по знакомству с миром профессий | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 192 ответственное за данное направление) |
| 5 | Организация и проведение городских мероприятий для детей дошкольного возраста по теме проекта | Конкурс видеороликов «Мир профессий глазами ребенка» | ноябрь-февраль | АУ СО «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений», ДО |
|  |  | Чемпионат настольных игр «Старт в профессию: от первых игр к осознанному выбору» | март | МАДОУ детский сад № 192 |
|  |  | Сопровождение проведения городских мероприятий для детей дошкольного возраста по теме проекта | в течение года | Рабочая группа проекта (ДОО № 54 ответственное за данное направление) |
|  |  | Фестиваль «Город профессий» для дошкольных организаций города Екатеринбурга с привлечением социальных партнеров | май | Рабочая группа проекта (МАДОУ № 107 - ответственное за проведение фестиваля) |
| 6 | Создание «Карты социальных партнеров», вовлеченных в совместные мероприятия в рамках проекта. | Разработка макета «Карта социальных партнеров», методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с картой. | ноябрь | Рабочая группа проекта |
|  |  | Разработка Карты по определённым социальным партнерам | декабрь-апрель | Участники проекта |
|  |  | Экспертиза материалов для карты социальных партнеров | май | Рабочая группа проекта |
|  |  | Презентация «Карты социальных партнеров» | июнь | Рабочая группа проекта (ДОО № 32 ответственное за данное направление) |