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[bookmark: _Hlk211864662]План реализации проекта по ранней профориентации 
«Детский атлас профессий»
 (сентябрь 2026 – август 2027)

	№
п/п
	Направления деятельности
	Наименование мероприятий
	Дата 
	Исполнитель

	1
	Реализация единого маршрута изучения профессий для детей дошкольного возраста, включающего цикл тематических заданий и игровых форм знакомства с миром профессий
	Реализация единого маршрута изучения профессий
	сентябрь-апрель
	Участники проекта

	
	
	Отчет по реализации единого маршрута изучения профессий
	май-июнь
	Рабочая группа проекта (ДОО № 140  ответственное за данное направление)

	2
	Разработка «Детского атласа профессий» для детей дошкольного возраста, в том числе методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с Атласом
	Создание «страничек» Атласа по определённым профессиям
	октябрь-апрель
	Участники проекта

	
	
	Экспертиза материалов для Атласа
	май
	Рабочая группа проекта, ЕДУ

	
	
	Презентация «Детского атласа профессий»
	июнь
	Рабочая группа проекта (ДОО № 107  ответственное за данное направление)

	3
	Создание банка методических разработок педагогических работников по теме проекта
	Разработка методических рекомендаций по теме проекта
	сентябрь-апрель
	Участники проекта

	
	
	Конкурс методических разработок среди педагогических работников по ранней профориентации детей
	октябрь
	МАДОУ «Детский сад № 73»

	
	
	Экспертиза методических разработок
	май
	Рабочая группа проекта, ЕДУ

	
	
	Презентация банка методических разработок
	июнь
	Рабочая группа проекта (ДОО № 152  ответственное за данное направление)

	4
	Организация мероприятий (семинары, мастер-классы, вебинары) для педагогических работников, направленных на повышение профессиональной компетентности в рамках организации работы по знакомству с миром профессий.
	Обучающие мероприятия:
Семинар – практикум для педагогов «Организация трудовой деятельности в ДОУ: педагогический потенциал повседневных бытовых процессов»

	
ноябрь
	ГАПОУ СО «Свердловский областной педагогический колледж»

	
	
	Семинар «Инклюзия в мире профессий: как говорить с дошкольниками о труде людей с ОВЗ»
	февраль
	

	
	
	Семинар-практикум «Гендерные стереотипы в выборе профессий: разрушаем мифы при знакомстве детей с трудом взрослых»
	апрель
	

	
	
	Мероприятия по обмену опытом: семинар «Применение технологии игровых проб профессий с дошкольниками во взаимодействии с социальными партнерами»
	апрель
	
МАДОУ детский сад № 32

	
	
	Мастер-класс по созданию дидактического пособия «Календарь профессиональных праздников»
	декабрь
	МАДОУ «Детский сад № 54»

	
	
	Семинар-практикум «Средовый подход как инструмент педагога: проектирование единого маршрута ознакомления с профессиями»
	февраль
	МБДОО детский сад № 140

	
	
	Вебинар Проект «Профессии будущего»: Сити-фермер и ситифермерство. 

	ноябрь
	МАДОУ детский сад № 107

	
	
	Сопровождение проведения городских мероприятий по повышению профессиональной компетентности педагогов ДОО в рамках организации работы по знакомству с миром 
профессий
	июнь
	Рабочая группа проекта (ДОО № 192  ответственное за данное направление)

	5
	Организация и проведение городских мероприятий для детей дошкольного возраста по теме проекта
	Конкурс видеороликов «Мир профессий глазами ребенка» 
	ноябрь-февраль
	АУ СО «Областной центр развития трудовых ресурсов и социально-трудовых отношений», ДО

	
	
	Чемпионат настольных игр «Старт в профессию: от первых игр к осознанному выбору»
	март
	МАДОУ  детский сад № 192

	
	
	Сопровождение проведения городских мероприятий для детей дошкольного возраста по теме проекта
	в течение года
	Рабочая группа проекта (ДОО № 54  ответственное за данное направление)

	
	
	Фестиваль «Город профессий» для дошкольных организаций города Екатеринбурга с привлечением социальных партнеров
	май
	Рабочая группа проекта (МАДОУ № 107 - ответственное за проведение фестиваля)

	6
	Создание «Карты социальных партнеров», вовлеченных в совместные мероприятия в рамках проекта.
	Разработка макета «Карта социальных партнеров», методических рекомендаций для педагогических работников по организации работы с картой.
	ноябрь
	Рабочая группа проекта

	
	
	Разработка Карты по определённым социальным партнерам
	декабрь-апрель
	Участники проекта

	
	
	Экспертиза материалов для карты социальных партнеров
	май
	Рабочая группа проекта

	
	
	Презентация «Карты социальных партнеров»
	июнь
	Рабочая группа проекта (ДОО № 32   ответственное за данное направление)



